## Ringkasan
INTEGRA MVP — Task per Modul (2 developer fullstack, 2 hari)
Sumber: PRD INTEGRA dan ERD MVP revisi. Estimasi jam adalah perkiraan awal; AI memakai LLM API, tanpa QA/PM terpisah. Fitur P2 tidak dikerjakan.
Cara pakai
Sel kuning | PIC di sheet Modul (ganti Orang A/B dengan nama) dan Status di sheet Task.
Angka biru | Estimasi jam, boleh diubah.
Teks hitam | Formula otomatis, jangan diisi manual.
P1 | Dikerjakan hanya jika semua P0 sudah stabil.
Beban per orang (jam)
PIC | Hari 1 | Hari 2 | Total P0 | Total P1 | Total | Selesai (task)
Total
Baris PIC mengikuti dua PIC pertama di sheet Modul (M01 dan M02).
Rekap per modul
ID | Modul | Prioritas | PIC | Jumlah task | Estimasi (jam) | Selesai | Progres
M-01
M-02
M-03
M-04
M-05
M-06
M-07
M-08
M-09
M-10
Total

## Modul
ID | Modul | Prioritas | PIC | Fitur PRD yang dicakup | Deskripsi | API (NestJS) | Web (Next.js) | Tabel | Bergantung pada
M-01 | Fondasi | P0 | Orang A | - | Skema database sesuai ERD, kerangka NestJS dan Next.js, serta kontrak data yang disepakati berdua di awal. | schema.prisma, migrasi, PrismaModule, repository | Layout, navigasi, api-client, QueryClient | Semua tabel | -
M-02 | Data Sintetis | P0 | Orang B | Generator dataset klaim sintetis; metrik presisi/recall | Klaim rawat inap sintetis lengkap dengan dokumen klinis yang ditulis lewat LLM API, kasus sisipan UC-1 s.d. UC-4, tabel bukti klinis, dan tarif sintetis. | Script seed + script metrik | - | facilities, patients, users, claims, claim_diagnoses, clinical_documents, evidence_rules | M-01
M-03 | Ekstraksi LLM | P0 | Orang B | Ekstraksi bukti klinis | Memanggil LLM API untuk membaca rekam medis dan mengembalikan JSON terstruktur: diagnosis, pemeriksaan, obat, tindakan, waktu, dan kutipan asli. | Port + adapter LLM API, use case ekstraksi | - | clinical_documents.extracted | M01, M02
M-04 | Uji Ada dan Selisih Tarif | P0 | Orang A | Pengecekan diagnosis tanpa bukti; estimasi potensi selisih tarif | Mencocokkan diagnosis sekunder dengan bukti yang seharusnya ada, menandai diagnosis yatim, dan menghitung selisih tarif jika diagnosis itu dikeluarkan. | Use case Uji Ada, perhitungan tariff_gap | Panel Uji Ada di Kartu Klaim | evidence_rules, claim_diagnoses, findings, claims | M03, M08
M-05 | Uji Konsisten | P0 | Orang B | Pengecekan konsistensi pemeriksaan | Membandingkan catatan pemeriksaan dengan catatan harian, tindakan, dan waktu, lalu menandai yang tidak sejalan tanpa menilai kebenaran klinis. | Use case Uji Konsisten | Panel dua kutipan berdampingan | clinical_documents, findings | M03, M08
M-06 | Uji Bukan Salinan | P0 | Orang B | Kemiripan dokumen antar pasien; sorotan teks identik (P1) | Mengukur kemiripan resume medis dan resep antar pasien berbeda, menyimpan pasangan dua arah, dan menyorot kalimat identik. | Use case kemiripan teks | Panel klaim mirip, sorotan teks | clinical_documents, findings | M02, M08
M-07 | Antrean Klaim | P0 | Orang A | Antrean klaim prioritas | Menggabungkan sinyal tiga uji dan selisih tarif menjadi skor prioritas, lalu menampilkan antrean berlabel perlu klarifikasi. | Orkestrasi analisis, POST /analysis/run, GET /claims | Halaman antrean | claims, findings | M04, M05, M06
M-08 | Kartu Klaim | P0 | Orang A | Kartu Klaim | Satu layar berisi ringkasan klaim, potensi selisih, dan slot panel untuk tiga uji. | GET /claims/:id | Halaman Kartu Klaim (kerangka + header) | claims, claim_diagnoses, clinical_documents, findings | M-01
M-09 | Keputusan Verifikator | P1 | Orang A | Keputusan verifikator | Setujui, minta klarifikasi, atau eskalasi dengan alasan wajib sebagai jejak audit. | POST /claims/:id/decisions | Panel keputusan | decisions, claims, users | M-08
M-10 | Ringkasan Faskes | P1 | Orang A | Ringkasan per faskes | Jumlah tanda dan potensi selisih per faskes untuk supervisor. | GET /facilities/summary | Halaman ringkasan | facilities, claims, findings | M-07

## PRD Modul
ID | Modul | Prioritas | Tujuan | User story | Masuk ruang lingkup | Di luar ruang lingkup | Kriteria penerimaan | Rujukan PRD
M-01 |  |  | Kedua developer bisa bekerja paralel sejak jam pertama tanpa saling menunggu. | Sebagai developer, saya ingin skema, kerangka, dan kontrak data siap supaya bisa langsung membangun modul saya. | - schema.prisma sesuai ERD revisi - Migrasi dan PrismaModule - Repository Prisma - Kontrak JSON extracted dan response GET /claims/:id - Layout dan navigasi web | - Autentikasi dan manajemen pengguna | - prisma:migrate berhasil di database kosong - build, lint, typecheck lulus - Contoh JSON kontrak tersimpan sebagai fixture | Kebutuhan data dan arsitektur teknis
M-02 |  |  | Data realistis tanpa data peserta JKN riil, dengan kunci jawaban untuk mengukur hasil. | Sebagai tim, saya ingin dataset sintetis dengan kasus sisipan supaya demo dan metrik bisa diukur secara jujur. | - Dokumen klinis ditulis lewat LLM API dari template skenario - Kasus UC-1 s.d. UC-4, satu klaim bisa lebih dari satu modus - evidence_rules untuk sedikit diagnosis sekunder - Tarif sintetis per severity - Script presisi dan recall | - Data riil, semua diagnosis dan kelompok INA-CBG | - Seed bisa dijalankan ulang - injected_case benar untuk setiap klaim sisipan - Script metrik mencetak presisi, recall, dan total selisih | MVP hackathon; UC-1 s.d. UC-4; metrik keberhasilan
M-03 |  |  | Rekam medis teks bebas menjadi bukti terstruktur yang bisa diuji aturan. | Sebagai sistem, saya ingin daftar diagnosis, pemeriksaan, obat, tindakan, dan waktunya supaya tiga uji bisa berjalan. | - Satu panggilan LLM API per klaim dengan output JSON - Validasi bentuk JSON - Setiap butir menyimpan kutipan asli - Hasil disimpan sehingga demo tidak memanggil API ulang | - LLM memberi label fraud atau menilai klinis | - Semua klaim sintetis punya extracted - Respons gagal dicoba ulang tanpa menghentikan proses - API key dan model dibaca dari env | Arsitektur lapis Ekstraksi bukti klinis
M-04 |  |  | Menandai diagnosis sekunder yang menaikkan severity tanpa bukti, beserta dampaknya dalam rupiah. | Sebagai verifikator, saya ingin tahu diagnosis mana yang tidak punya bukti dan berapa selisih tarifnya. | - Pencocokan diagnosis dengan evidence_rules - findings EXISTENCE dengan diagnosis_id dan bukti yang tidak ditemukan - tariff_gap dan potential_gap - Panel Uji Ada | - Cakupan semua diagnosis | - UC-1 (DBD + syok tanpa resusitasi cairan) tertandai dengan selisih rupiah - Diagnosis dengan bukti lengkap tidak tertandai | UC-1; alur demo langkah 2 dan 5
M-05 |  |  | Menandai catatan pemeriksaan yang tidak sejalan dengan catatan lain di rekam medis yang sama. | Sebagai verifikator, saya ingin melihat catatan yang tidak sejalan supaya tahu bagian mana yang perlu dikonfirmasi. | - Temuan hanya ada di resume, tidak di catatan harian - Temuan tanpa tindakan - Waktu tidak masuk akal - Dua kutipan berdampingan | - Menentukan mana yang benar secara klinis | - UC-2 (pneumonia, sesak vs tidak sesak, tanpa oksigen) tertandai - findings berisi document_id dan related_document_id | UC-2; alur demo langkah 3
M-06 |  |  | Mengenali rekam medis yang disalin dari pasien lain. | Sebagai verifikator, saya ingin melihat klaim lain yang isinya hampir sama supaya bisa mengenali pola salinan. | - Kemiripan resume dan resep antar pasien berbeda (TF-IDF cosine, tanpa LLM) - Simpan dua arah dengan upsert unique - Panel klaim mirip - P1: sorotan kalimat identik | - Deteksi teks buatan AI (P2) | - Kluster UC-3 terdeteksi - Tidak ada baris dobel - Klaim pasien yang sama tidak dibandingkan | UC-3; alur demo langkah 4
M-07 |  |  | Verifikator menghabiskan waktu pada klaim yang paling berisiko. | Sebagai verifikator, saya ingin melihat klaim yang paling perlu dicek di urutan teratas. | - priority_score dari strength tiga uji dan potential_gap - Endpoint untuk menjalankan analisis - Antrean dengan label perlu klarifikasi, Skeleton, empty state, error | - Notifikasi ke faskes | - Klaim sisipan berada di urutan atas - Label tidak pernah menyebut fraud - Klik baris membuka Kartu Klaim | Alur demo langkah 1
M-08 |  |  | Verifikator memahami kenapa klaim perlu diklarifikasi dalam kurang dari satu menit. | Sebagai verifikator, saya ingin melihat bukti per uji, klaim mirip, dan selisih tarif dalam satu layar. | - GET /claims/:id - Kerangka halaman, header ringkasan dan selisih - Slot panel yang diisi M04, M05, M06 | - Mengubah data klaim | - Alur demo langkah 2-5 bisa ditunjukkan dari satu halaman | Alur demo langkah 2-5
M-09 |  |  | Keputusan tetap di tangan manusia dan tercatat untuk audit. | Sebagai verifikator, saya ingin mencatat keputusan dan alasan saya. | - Tiga tombol keputusan, alasan wajib - Status klaim ikut berubah | - Kirim klarifikasi ke faskes | - decisions tersimpan dengan verifier_id - UC-4 bisa disetujui dengan alasan | Alur verifikator langkah 5; UC-4
M-10 |  |  | Supervisor bisa menentukan prioritas pembinaan faskes. | Sebagai supervisor, saya ingin melihat ringkasan tanda per faskes. | - Jumlah tanda per uji dan potensi selisih per faskes | - Dashboard lengkap, perbandingan case-mix (P2) | - Angka sama dengan jumlah findings di database | Persona supervisor

## Task
ID | ID Modul | Modul | PIC | Prioritas | Task | Detail / output | Bagian | Estimasi (jam) | Hari | Bergantung pada | Status
T01 | M-01 |  |  | P0 | Skema Prisma dan migrasi | 9 tabel sesuai ERD revisi, wiring PrismaModule di AppModule | Database | 1.5 | Hari 1 | - | Belum mulai
T02 | M-01 |  |  | P0 | Sepakati kontrak data | Contoh JSON clinical_documents.extracted dan response GET /claims/:id, simpan sebagai fixture bersama | Kontrak | 0.5 | Hari 1 | - | Belum mulai
T03 | M-01 |  |  | P0 | Repository Prisma | Contract di src/domain, implementasi di src/infrastructure untuk claims, documents, findings | API | 1.5 | Hari 1 | T01 | Belum mulai
T04 | M-01 |  |  | P0 | Kerangka web | Layout, navigasi, api-client Axios, QueryClient | Web | 1 | Hari 1 | - | Belum mulai
T05 | M-02 |  |  | P0 | Skenario dan kunci jawaban | Daftar klaim normal dan sisipan UC-1 s.d. UC-4, kombinasi modus per klaim | Data | 0.5 | Hari 1 | - | Belum mulai
T06 | M-02 |  |  | P0 | Generate dokumen klinis lewat LLM API | Template per skenario, LLM menulis resume, catatan pemeriksaan, catatan harian, resep, tindakan; simpan hasil sebagai JSON | LLM | 2.5 | Hari 1 | T05 | Belum mulai
T07 | M-02 |  |  | P0 | Seed database | Faskes, pasien, users, klaim, diagnosis, dokumen dari JSON hasil generate | Database | 1 | Hari 1 | T01, T06 | Belum mulai
T08 | M-02 |  |  | P0 | Tabel bukti klinis dan tarif sintetis | evidence_rules untuk diagnosis sekunder terpilih, tarif per severity sebagai konfigurasi | Data | 1 | Hari 1 | T05 | Belum mulai
T09 | M-03 |  |  | P0 | Adapter LLM API | Port di src/application, adapter di src/infrastructure, API key dan model lewat @nestjs/config | LLM | 1 | Hari 1 | T03 | Belum mulai
T10 | M-03 |  |  | P0 | Prompt dan validasi output | Prompt ekstraksi dengan output JSON sesuai kontrak T02, validasi bentuk, retry jika gagal | LLM | 1.5 | Hari 1 | T02, T09 | Belum mulai
T11 | M-03 |  |  | P0 | Use case ekstraksi | Jalankan per klaim, simpan ke extracted, lewati klaim yang sudah diekstraksi | API | 1 | Hari 1 | T07, T10 | Belum mulai
T12 | M-04 |  |  | P0 | Use case Uji Ada | Cocokkan diagnosis sekunder dengan evidence_rules dan extracted, tulis findings EXISTENCE | API | 2 | Hari 1 | T02, T08 | Belum mulai
T13 | M-04 |  |  | P0 | Selisih tarif | Hitung tariff_gap per finding dan potential_gap per klaim | API | 0.5 | Hari 1 | T12 | Belum mulai
T14 | M-04 |  |  | P0 | Panel Uji Ada | Diagnosis yatim, bukti yang dicari tapi tidak ditemukan, selisih rupiah | Web | 1 | Hari 2 | T13, T20 | Belum mulai
T15 | M-05 |  |  | P0 | Use case Uji Konsisten | Tiga aturan konsistensi atas extracted, tulis findings CONSISTENCY dengan document_id dan related_document_id | API | 2 | Hari 2 | T11 | Belum mulai
T16 | M-05 |  |  | P0 | Panel Uji Konsisten | Dua kutipan berdampingan tanpa penilaian klinis | Web | 1 | Hari 2 | T15, T20 | Belum mulai
T17 | M-06 |  |  | P0 | Use case Uji Bukan Salinan | TF-IDF cosine resume dan resep antar pasien berbeda, simpan dua arah dengan upsert unique, ambang dari env | API | 2 | Hari 2 | T07 | Belum mulai
T18 | M-06 |  |  | P0 | Panel klaim mirip | Daftar klaim mirip dengan skor dan tautan ke Kartu Klaimnya | Web | 1 | Hari 2 | T17, T20 | Belum mulai
T19 | M-06 |  |  | P1 | Sorotan kalimat identik | Simpan rentang kalimat identik di citations, tampilkan berdampingan dengan sorotan | Web | 1.5 | Hari 2 | T18 | Belum mulai
T20 | M-08 |  |  | P0 | Endpoint dan kerangka Kartu Klaim | GET /claims/:id sesuai kontrak T02, halaman dengan header ringkasan, selisih, dan slot panel | API + Web | 2.5 | Hari 1 | T02, T03, T04 | Belum mulai
T21 | M-07 |  |  | P0 | Skor dan orkestrasi analisis | priority_score dari strength dan potential_gap; POST /analysis/run menjalankan ekstraksi lalu tiga uji | API | 1.5 | Hari 2 | T11, T13, T15, T17 | Belum mulai
T22 | M-07 |  |  | P0 | Endpoint antrean | GET /claims urut priority_score, filter status | API | 0.5 | Hari 2 | T21 | Belum mulai
T23 | M-07 |  |  | P0 | Halaman antrean | Tabel, label perlu klarifikasi, badge per uji, selisih rupiah, Skeleton, empty state, error | Web | 2.5 | Hari 2 | T04, T22 | Belum mulai
T24 | M-02 |  |  | P0 | Script metrik | Presisi, recall, dan total selisih dari injected_case vs findings | Data | 0.5 | Hari 2 | T21 | Belum mulai
T25 | M-09 |  |  | P1 | Keputusan verifikator | POST /claims/:id/decisions dengan validasi DTO dan update status; panel tiga tombol dan alasan | API + Web | 1.5 | Hari 2 | T20 | Belum mulai
T26 | M-10 |  |  | P1 | Ringkasan faskes | Endpoint agregat per faskes dan halaman ringkasan | API + Web | 2 | Hari 2 | T21 | Belum mulai